Приложение 1 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 23.06.2020 № 834-па

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского округа»

на 2021-2024 годы и их значениях

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение (2018) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (встречи, беседы, круглые столы, акции, выставки и и т.д.), направленных на информирование граждан о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д., в том числе на темы: польза здорового питания; вред табака, алкоголя и наркотиков; здоровый образ жизни; диспансеризация;- профилактика ХНИЗ. | единиц | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 2. | Количество общественных организаций, привлеченных к работе по формированию здорового образа жизни среди населения | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Количество размещенных в средствах массовой информации (СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д., в том числе на темы: польза здорового питания; вред табака, алкоголя и наркотиков; здоровый образ жизни; диспансеризация; профилактика ХНИЗ;- | единиц | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 |
| 4. | Количество предприятий, принявших участие в месячнике охраны труда | единиц | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 |
| 5. | Количество рейдов по неблагополучным семьям | единиц | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 23.06.2020 № 834-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Укрепление общественного здоровья населения

Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | Проведение информационно-коммуникационной кампании о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек. | ОК и МП УО ОФ и С КДН и ЗП | 2021 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. |
| 2 | Проведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья | ОК и МП; УО; ОЭР; ОФиС УТ и ОКР | 2021 | 2024 | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, повышение информированности среди населения о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. ответственном отношении к здоровью и т.д. |
| 3 | Работа по формированию здорового образа жизни среди населения с привлечением общественности | УТ и ОКР | 2021 | 2024 | Предотвращение и снижение смертности от всех причин. |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации (СМИ), в бюджетных учреждениях городского округа, в информационно – телекоммуни кационной сети «Интернет» информационных материалов, социальной рекламы о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. | ОК и МП; УО; УТ и ОКР; МП«Редакция газеты «Вести» ОФиС | 2021 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. |
| 5 | Подготовка и распространение раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки, баннеры) для населения о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. | ОК и МП; УО; УТ и ОКР | 2021 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. |
| 6. | Работа волонтеров Партизанского городского округа с целью формирования здорового образа жизни | ОК и МП; УО; | 2021 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. |
| 7 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | УО; | 2021 | 2024 | Выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества |
| 8 | Реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся общеобразовательных учреждений.. | УО; КДН и ЗП | 2021 | 2024 | Снижение смертности несовершеннолетних - |
| 9 | Организация и проведение месячника охраны труда на территории Партизанского городского округа | Главный специалист по охране труда администрации ПГО | 2021 | 2024 | Обеспечение безопасных условий труда на предприятиях, в организациях и учреждениях |
| 10. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации ПГО | 2021 | 2024 | Обеспечение безопасных условий труда на предприятиях, в организациях и учреждениях |
| 11 | Обеспечение обходов лиц из групп социального риска | КДН и ЗП; ОМВД; | 2021 | 2024 | Предотвращение и снижение смертности от алкоголизма, наркомании и младенческой смертности |

*Принятые сокращения:

АПГО – администрация Партизанского городского округа;

ОК и МП – отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа;

УО – управление образования администрации Партизанского городского округа;

ОИ – отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа;

ОЭ – отдел экономики управления экономики и собственности развития администрации Партизанского городского округа;

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Партизанского городского округа;

МП «Редакция газеты «Вести»» - муниципальное предприятие «Редакция «газеты «Вести»;

ОЖ – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа;

ОФ и С  - отдел физкультуры и спорта

УТ и ОКР- управление по территориальной и организационно – контрольной работе

Приложение 3 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 23.06.2020 № 834-па

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

муниципальной программы  «Укрепление общественного здоровья населения

Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского округа» на 2021-2024 годы», в том числе | Администрация Партизанского городского округа | Всего | 129,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
|  |  | Местный бюджет | 129,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Подготовка и распространение раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки, баннеры) для населения о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. | Администрация Партизанского городского округа УТ и ОКР | Всего | 129,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
|  |  | Местный бюджет | 129,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |

### _______________________