Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 г.г. по итогам 2022 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, исполнители |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало реали-зации |  |  | Окон- чание реали зации |  | начало реали-зации |  | Окон- чаниереали зации |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| - Подпрограмма № 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 2020 |  | 2024 |  | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Мероприятия запланированы в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий Программы на 2022 г. |  |  |  |  | Мероприятия за 2022 год Подпрограммы № 1 выполнены на 100% |  |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы ЕДДС ПГО |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 2020 |  | 2024 |  | Мероприятия не планировались |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 2020 |  | 2024 |  | В рамках разработанной проектно-сметной документации. установка муниципальной системы оповещения с 5 оконечными устройствами (сирена и речевое оповещение) на территории ПГО, в 2022 году предусмотрено одного оконечного устройства |  |  |  |  | Произведены установка, настройка и сопряжение с краевой системой оповещения одного оконечного устройства на объекте СШ № 6, дет.сад № 2 г. Партизанска организацией ООО «Горизонт». Мероприятие выполнено на 100% |  |  |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв) |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 2020 |  | 2024 |  | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях ГО на 2022 год было предусмотрено приобретение 5 мегафонов |  |  |  |  | Приобретено пять мегафонов Мероприятие выполнено на 100% |  |  |
| 1.1.4 | Создание и содержание резервов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа (резерв). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа было предусмотрено приобретение 4-х тепловых пушек, 10 газовых плиток |  |  |  |  | Приобретено четыре тепловых пушек и 10 газовых плиток Мероприятие выполнено на 100% |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ по делам ГОЧС ПГО |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,5 %. |  |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| 2.1. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Подготовка населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода. |  | Мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Приобретение оборудования для пожаротушения, пожарного инвентаря и пожарных щитов, содержание противопожарного водоснабжения. | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Доведение укомплектованности сельских населенных пунктов городского округа техническими средствами на 100% |  | Мероприятия, проведенные в рамках выполнения данного пункта подпрограммы позволили укомплектовать сельские населенные пункты техническими средствами. Выполнено на 100 % |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Прочистка имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Содержание в надлежащем состоянии имеющихся на территории Партизанского городского округа минерализованных полос |  | ## Был заключен контракт с ООО «Трансстрой» на прочистку весной минерализованных полос на сумму 263 754,00 рублей. На осенний период заключен Договор с ООО «Строймеханизация» на прочистку имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на сумму 528 409,44 руб. |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, расположенных на территории сел городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Приведение объектов муниципальной собственности Партизанского городского округа в соответствие с требова-ниями пожарной безопасности. |  | Произведена заправка огнетушителей в здании, расположенном по адресу с. Мельники, ул. Школьная, д. 2 (здание культурного наследия).Выполнено на 100 % |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Управление по территориальной и организацион-но-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Содержание источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии |  | В 2022 году для проведения мероприятий по обустройству на территории сел 4 новых мест забора воды для целей наружного пожаротушения и на ремонт 8 источников наружного противопожарного водоснабжения был заключен муниципальный контракт на сумму 839 754 руб. Контракт исполнен в полном объеме, средства израсходованы на 100,00%. |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Осуществление выплаты денежного поощрения добровольным пожарным |  | Произведена выплата денежного поощрения добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории сел Партизанского городского округа. |  |  |  |  |

______________________________________________________